## Hoja1
No, | Rev. | Modulo | Cambio solicitado | Prioridad | Fecha solicitada | Fecha realizada
1 | Rev.00 | Tareas | El Gannt debe de considerar los tiempos calendario corrido, no de lunes a viernes | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-28
2 | Rev.00 | Tareas | El avance del Gantt se debe reflejar en la pantalla principal, en forma de porcentaje y debe de considerar dos decimales después del punto. | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-29
3 | Rev.00 | Tareas | Vista General Función de ocultar botones, para dejar solo el modulo al que se de permiso. | 1 | 2018-08-28
4 | Rev.00 | Tareas | Debe de enviar notificación a los responsables de las actividades dentro de un plan | 3 | 2018-08-28
5 | Rev.00 | Tareas | Debe de enviar notificación cuando se llega a la fecha programada como fecha en alarma. | 2 | 2018-08-29
6 | Rev.00 | Tareas | Debe de enviar notificación cuando se llega a la fecha de cumplimiento definida | 2 | 2018-08-29
7 | Rev.00 | Reportes | Catálogo Debe permitir agregar los datos de región, contrato, medidor, etx. | 3 | 2018-08-27 | 2018-08-27
8 | Rev.00 | oficios | En seguimiento de entradas, debe permitir guardar el nombre del responsable del Plan, ya que aparece el combo pero no lo guarda. | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-28
9 | Rev.00 | oficios | Seguimiento de entradas El avance del Gantt se debe reflejar en la pantalla principal, en forma de porcentaje y debe de considerar dos decimales después del punto. | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-29
10 | Rev.00 | oficios | El seguimiento de entradas debe decir solo " Seguimiento" . | 2 | 2018-08-29 | 2018-08-29
11 | Rev.00 | oficios | Documento de salida Debe de poder elegir en el combo de folios de entrada, uno que diga sin folio. | 1 | 2018-08-23 | 2018-08-29
12 | Rev.00 | Reportes | Generación de reportes Te debe permitir filtrar la información a partir de elegir la región fiscal, partiendo de que pueda haber dos puntos de medición en un misma región fiscal. | 3 | 2018-08-27 | 2018-08-29
13 | Rev.00 | Reportes | Generación de reportes Nota 1: Para el reporte mensual, las columnas de Producción de Petróleo Medido Neto (bbl/día], debe sumar los valores de todos los días, no es promedio, lo mismo aplica para Producción de Condensado Medido Neto y Producción de Gas Medido. | 3 | 2018-08-28 | 2018-08-30
14 | Rev.00 | Reportes | Generación de reportes Nota 2: Para el reporte mensual, caso de la calidad del petróleo (°API, %S, Sal), composición del gas se reportará el promedio del día o mes (según corresponda al reporte) de todas las muestras | 3 | 2018-08-28 | 2018-08-29
15 | Rev.00 | Reportes | Generación de reportes Nota 3: Para el reporte mensual, Para presión y temperatura, manejar el promedio de los reportes diarios. | 3 | 2018-08-28 | 2018-08-29
16 | Rev.00 | Reportes | Generación de reportes Nota 4: Para reporte diario, Los datos de ° API, en petrolero y condensado, una vez que se cargue por primera vez, debe dejar el dato Precargado con posibilidad de modificar para la carga del siguiente día, para el reporte mensual traerá el promedio. | 3 | 2018-08-28 | 2018-08-29
17 | Rev.00 | Reportes | Generación de reportes Nota 5: En reporte diario, El Poder Calorífico de Gas y Peso Molecular de Gas, sucede lo mismo que en nota 4, una vez cargado el día 1, debe traer el mismo dato para el día 2, pero dar la posibilidad de cambiarlo, para el reporte mensual traerá el promedio. | 3 | 2018-08-28
18 | Rev.00 | Reportes | Registro de reportes Debe permitir elegir los medidores y ubicaciones en forma adecuada, ya que solo permite elegir el primer dato cargado. | 3 | 2018-08-27 | 2018-08-29
19 | Rev.00 | Reportes | Catálogo Nota 1.Al seleccionar la ubicación cuichapa para cargar un Segundo medidor, por default, debe traer el TAG Del patín de medición ya cargado con anterioridad cuando cargue el primer medidor. | 3 | 2018-08-29 | x
20 | Rev.00 | Reportes | Reporte diario Nota 2. El patín de medición es para un sistema, así que el Campo de “clasificación del sistema de medición” ya debe de Venir precargado si se cargo previamente. | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-29
21 | Rev.00 | Reportes | Reporte diario Como se cargaron dos medidores, aparecen dos ubicaciones, solo debe haber una ubicación para un patín de medición | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-29
22 | Rev.00 | Reportes | Reporte diario carge dos TAG de medidores pero solo se visualiza uno. | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-29
23 | Rev.00 | Reportes | Reporte diario La barra de desplazamiento, no se visualiza bien, actualmente se dificulta desplazarse | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-30
24 | Rev.00 | Reportes | Generador Donde dice " seleccione periodo anual", solo debe decir seleccione "año" | 4 | 2018-08-29 | 2018-08-29
25 | Rev.00 | Reportes | Generador En la sección de rango de fechas, el botón de obtención de todos los diarios, no muestra la información. | 4 | 2018-08-29 | 2018-08-29
26 | Rev.00 | cumplimiento | Documentos Revisar toda la funcionalidad de cargar y validar | 2 | 2018-08-28 | Cancelado
27 | Rev.00 | cumplimiento | Evidencias Revisar toda la funcionalidad de cargar y validar | 2 | 2018-08-28 | Cancelado
28 | Rev.01 | Vista general | Debe de hacerse una propuesta para la vista del Menú principal para verlo más simplificado y poder visualizar en forma más adecuada en un dispositivo móvil | 3 | 2018-08-29
29 | rev.01 | cumplimiento | Catalogo Al crear un tema Nuevo no guarda los datos | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-30
30 | rev.01 | cumplimiento | Documentos Se debe poder eliminar un documento siempre y cuando no haya sido validado. | 2 | 2018-08-29
31 | rev.01 | cumplimiento | Catalogo Los temas no se ordenan por el número una vez que se modifica alguno de ellos. | 3 | 2018-08-29
32 | rev.01 | Reportes | Generación de reportes En la operación de calcular todos los diarios, al obtener el promedio de los valores definidos en el reporte diario como son presión, temperatura, %API, %S, etc. Los decimales despues del punto deben ser 4. Actualmente son como 12. | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-30
33 | rev.01 | oficios | Documento de entrada Debe haber la columna de estatus en el listado de documentos de entrada para poder cambiar el estatus de "proceso " a "terminado". | 1 | 2018-08-29
34 | rev.01 | oficios | Documento de entrada Debe de borrarse las notificaciones, una vez que se haya atendido el oficio y tenga el estatus de terminado. | 2 | 2018-08-29
35 | rev.01 | Selección de compromiso | Seleccionar contrato En donde se ve el nombre completo del cumplimiento (Clave y contrato) debe ajustarse el encabezado con el nombre, para dar mejor presentación. | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-31
36 | rev.01 | Selección de compromiso | Seleccionar contrato En donde dice clave del contrato y contrato, debe decir "Clave del cumplimiento" y "cumplimiento" | 3 | 2018-08-29
37 | rev.01 | Reportes | Reporte diario Ajustar el encabezado y unidades, ejemplo Presión [kg/cm2], Temperatura [°C], Producción de petróleo medido neto [bls], etc. | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-30
38 | rev.02 | Tareas | Registro de Tareas Al hacer un cambio de responsable, contrato, fechas u otro cambio, debe enviar notificación al usuario involucrado. | 1 | 2018-08-30 | 2018-08-30
39 | rev.02 | Tareas | Registro de Tareas Enviar notificación al asignar un responsable del plan | 1 | 2018-08-30 | 2018-08-30
40 | rev.02 | Reportes | Generador de reportes Debe de generar el reporte mensual filtrado de acuerdo a la Región fiscal, clasficiando por el total de patínes de medición | 2 | 2018-08-30 | 2018-08-30
41 | rev.02 | cumplimiento | Evidencias La barra de desplazamiento no se aprecia muy bien, cuando se aplica el filtro. | 2 | 2018-08-30
42 | rev.02 | cumplimiento | Evidencias Al crear una evidencia, el responsable del tema recibio una notificación pero dice "Ha recibido una Desviación de Hugo Salvador Del Angel GÃ¡mez" debe decir " Tiene una evidencia por Validar" | 3 | 2018-08-30
43 | rev.02 | Reportes | Reporte diario Homologar la vista del encabezado para que sea igual al encabezado del generador. | 2 | 2018-08-30
44 | rev.02 | Reportes | Generador de reportes Debe de haber la opción de modificar el reporte diario (campo) para generar el reporte diario (contractual). | 1 | 2018-08-30
45 | rev.02 | Reportes | Generador de reportes Debe de haber la opción de modificar el reporte mensual (campo) para generar el reporte mensual (contractual). | 1 | 2018-08-30
46 | rev.02 | Reportes | Generación de reportes Sección de "Rango de fechas", Te debe permitir filtrar la información a partir de la selección de la región fiscal, como esta en la sección de "Mensual" | 3 | 2018-08-30
47 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas En la pantalla principal donde se ve el total de planes, no se puede leer "completo" el nombre completo del plan, al igual los otros campos. | 1 | 2008-08-31
48 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas Al agregar una tarea (plan), debe haber un combo en donde por default indique el estatus en proceso y se pueda cambiar a terminado. Por consiguiente, en el listado de tareas debe haber una columna de estatus para poder saber cuales ya fueron concluidas, independientemente de que en el Gantt pueda decir avance al 100%. Ya con el filtro se puede buscar solo aquellas que están terminadas o en proceso. | 1 | 2008-08-31
49 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas. En el Gantt, debe haber modo de elegir si se quiere ver por días, semanas o meses, dado que si tengo un proyecto de un año, por días se haría muy largo y dificil de dar seguimiento apropiado. (Ajustar a que las barras puedan mejorar su visualización para el usuario) | 1 | 2008-08-31
50 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas El gantt debe debe de exportarse a excel con barras, ya que solo exporta ID, Tareas, responsables por tarea. | 1 | 2008-08-31
51 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas Dentro del Gantt, debe de permitir ajustar la descripción de la tarea a modo que pueda leer adecuadamente. | 2 | 2008-08-31
52 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas Al crear una tarea nueva, cuando escribes un número de contrato ejemplo, "ADF019882" Después de grabar en la tabla como numero de contrato aparace 1. | 2 | 2008-08-31
53 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas Debe haber un gráfico, similar a informe gerencial de oficios, que indique lo siguiente: 1.-Del total de actividades cuantas estan en "proceso normal", cuantas en "proceso con alerta vencida", cuantas en proceso con "fecha de cumplimiento vencida". 2.-Debe la opción anterior, al seleccionar cualquiera de ellas (normal, alerta, vencida) indicará el nombre del responsable(s). Ejemplo: Tareas con alerta vencida (total 12), Juan Pérez (6 tareas) y María Gonzalez (6 tareas). | 3 | 2008-08-31
54 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas Al agregar una tarea nueva, el primer campo dice " contrato", debe decir "Referencia", dejarlo libre a cualquier referencia contrato, norma, proyecto, etc. Ya que el contrato lo elejimos desde que entramos al sistema. | 3 | 2008-08-31
55 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas El listado general de los planes, Debe de exportar a excel y pdf. | 3 | 2008-08-31
56 | Rev.03 | Tareas | Empleados Debe de exportar a excel y pdf, si le tienen que dedicar más de medio día, sugiero ocultar esos botones de exportar. | 3 | 2008-08-31
57 | Rev.03 | cumplimiento | Evidencias En el listado principal, después de la columna "No.", debe de venir el "Tema" en lugar del "requisito", ya que no nos aporta mucho conocer el requisito y se deforma toda la tabla. | 2 | 2008-08-31
58 | Rev.03 | Informes | Validación Las columnas a considerar son las siguientes: 1. No. 2. Clave del documento 3. Nombre del documento 4. Responsable 5. Tema 6. Requisito 7. Ver el archivo cargado 8. Estatus. | 2 | 2008-08-31
59 | Rev.03 | Informes | Evidencias En el listado principal, las columnas son las siguientes: Columna 1. No. Columna 2. Tema Columna 3. Registro, debe de sustituir al botón verde actual y solo debe de indicar un registro que coincide con la evidencia. Columa 4. Clave del documento. Columna 5. Responsable del documento, debe ser eliminada. Todas las otras columnas quedan con el nombre y orden actual. | 2 | 2008-08-31
60 | Rev.03 | Informes | Evidencias Debe de visualizar el avance del Gantt (no gantt, solo porcentaje de avance) de evidencias | 2 | 2008-08-31
61 | Rev.03 | Informes | Informes de validación de documentos Debe decir "Validación de documentos" dado que ya estamos en el módulo de informes. | 3 | 2008-08-31
62 | Rev.03 | Informes | Informes de Evidencias Debe decir "Evidencias" dado que ya estamos en el módulo de informes. | 3 | 2008-08-31
63 | Rev.03 | Informes | Validación de documentos La gráfica a generar mostrará las siguientes opciones: 1.-Documentos validados y en proceso (todos los temas) 2.-Documentos validados por tema y mostrar quién es el responsable del tema 3.-Documentos en proceso por tema y mostrar quién es el responsable del tema. 5.-Documentos validados por tema e indicar que documentos son y su responsable. 6.-Documentos en proceso por tema e indicar que documentos son y su responsable. | 3 | 2008-08-31
64 | Rev.03 | Informes | Evidencias La gráfica a generar mostrará las siguientes opciones: 1.-Evidencias validadas y en proceso (todos los temas) 2.-Evidencias validadas por tema y mostrar quién es el responsable del tema 3.-Evidencias en proceso por tema y mostrar quién es el responsable del tema. 5.-Evidencias validadas por tema e indicar cuales son, Ejemplo: Tema 1, Tiene 03 evidencias validadas, en donde 02 registros son de reporte diario y 01 registro de reporte semanal. 6.-Evidencias en proceso por tema e indicar cuales son, Ejemplo: Tema 3, tiene 05 registros pendientes, que corresponde a 04 evidencias de reporte diario y 01 registro de reporte semanal. | 3 | 2008-08-31
Note on F4: Nivel 1 alto (Se tiene que hacer rápido nivel 2 medio (se tiene que hacer) nivel 3 bajo (se hará cuando se pueda)