## ajustado
No, | Rev. | Modulo | Cambio solicitado | Prioridad | Fecha solicitada | Fecha realizada
4 | Rev.00 | Pendientes | Debe de enviar notificación a los responsables de las actividades dentro de un plan | 3 | 2018-08-28
17 | Rev.00 | Reportes | Generación de reportes Nota 5: En reporte diario, El Poder Calorífico de Gas y Peso Molecular de Gas, sucede lo mismo que en nota 4, una vez cargado el día 1, debe traer el mismo dato para el día 2, pero dar la posibilidad de cambiarlo, para el reporte mensual traerá el promedio. | 3 | 2018-08-28
19 | Rev.00 | Reportes | Catálogo Nota 1.Al seleccionar la ubicación cuichapa para cargar un Segundo medidor, por default, debe traer el TAG Del patín de medición ya cargado con anterioridad cuando cargue el primer medidor. | Mejora | 2018-08-29 | Mejora
28 | Rev.01 | Vista general | Debe de hacerse una propuesta para la vista del Menú principal para verlo más simplificado y poder visualizar en forma más adecuada en un dispositivo móvil | 3 | 2018-08-29
30 | rev.01 | cumplimiento | Catálogo - Documentos Se debe poder eliminar un documento siempre y cuando no haya sido validado. | 2 | 2018-08-29 | 2018-09-12
36 | rev.01 | Selección de compromiso | Seleccionar contrato En donde dice clave del contrato y contrato, debe decir "Clave del cumplimiento" y "cumplimiento" | 3 | 2018-08-29 | 2018-09-12
42 | rev.02 | cumplimiento | Evidencias Al crear una evidencia, el responsable del tema recibio una notificación pero dice "Ha recibido una Desviación de Hugo Salvador Del Angel GÃ¡mez" debe decir " Tiene una evidencia por Validar" | 2 | 2018-08-30 | 2018-09-11
43 | rev.02 | Reportes | Reporte diario Homologar la vista del encabezado para que sea igual al encabezado del generador. | 2 | 2018-08-30
44 | rev.02 | Reportes | Generador de reportes Debe de haber la opción de modificar el reporte diario (campo) para generar el reporte diario (contractual). | 1 | 2018-08-30
45 | rev.02 | Reportes | Generador de reportes Debe de haber la opción de modificar el reporte mensual (campo) para generar el reporte mensual (contractual). | 1 | 2018-08-30
46 | rev.02 | Reportes | Generación de reportes Sección de "Rango de fechas", Te debe permitir filtrar la información a partir de la selección de la región fiscal, como esta en la sección de "Mensual" | 3 | 2018-08-30
47 | Rev.03 | Pendientes | Registro de pendientes En la pantalla principal donde se ve el total de planes, no se puede leer "completo" la descripción completa del pendiente (tarea), (justificarse ) al igual el campo de observaciones. | 1 | 2018-08-31
50 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas El gantt debe debe de exportarse a excel con barras, ya que solo exporta ID, Tareas, responsables por tarea. | 1 | 2008-08-31 | Mejora
53 | Rev.03 | Tareas | Registro de tareas Debe haber un gráfico, similar a informe gerencial de oficios, que indique lo siguiente: 1.-Del total de actividades cuantas estan en "proceso normal", cuantas en "proceso con alerta vencida", cuantas en proceso con "fecha de cumplimiento vencida". 2.-Debe la opción anterior, al seleccionar cualquiera de ellas (normal, alerta, vencida) indicará el nombre del responsable(s). Ejemplo: Tareas con alerta vencida (total 12), Juan Pérez (6 tareas) y María Gonzalez (6 tareas). | Mejora | 2008-08-31 | Mejora
55 | Rev.03 | Pendientes | Registro de tareas El listado general de los planes, Debe de exportar a excel. | 1 | 2008-08-31 | 2018-09-13
57 | Rev.03 | cumplimiento | Evidencias En el listado principal, después de la columna "No.", debe de venir el "Tema" en lugar del "requisito", ya que no nos aporta mucho conocer el requisito y se deforma toda la tabla. | 2 | 2008-08-31 | 2018-09-10
58 | Rev.03 | Informes | Validación Las columnas a considerar son las siguientes: 1. No. (reducir esta columna) 2. Clave del documento 3. Nombre del documento (más amplia la columna, lo que reduzca tema y requisito ampliar aqui) 4. Responsable (que solo diga responsable, por ende se sabe que es del documento) 5. Tema ( ver nombre del tema, no el número. hacer estas columnas más pequeña, no necesita tanto espacio) 6. Requisito ( hacer estas columas más pequeña, no necesita tanto espacio) 7. Ver el archivo cargado (importante ver el archivo validado) 8. Estatus. | 2 | 2018-08-31 | 2018-09-14
59 | Rev.03 | Informes | Evidencias En el listado principal, las columnas son las siguientes: Columna 1. No. (ID) columna 2. Tema ( Quitar el número del tema, poner el nombre del tema nada más) columna 2A. Nombre del responsable del tema. columna 2.B Requisito. Columna 3. Nombre del Registro, debe de sustituir al botón verde actual y solo debe de indicar el nombre del registro que coincide con la evidencia. Columa 4. Frecuencia columna 5. Clave del documento. Columna 6. Fecha de evidencia. (fecha programada a registrar) columna 7. fecha de registro. (Fecha real en que se registro) columna 8. Evidencia adjunta en formato que se cargo. columna 9. Desviación columna 10. acción correctiva columna 11. avance del plan (solo verá el porcentaje) columna 12. Estatus | 1 | 2008-08-31 | 2018-09-17
60 | Rev.03 | Informes | Evidencias Debe de visualizar el avance del Gantt (no gantt, solo porcentaje de avance) de evidencias | 2 | 2008-08-31 | 2018-09-14
61 | Rev.03 | Informes | Informes de validación de documentos Debe decir "Inf. De Documentos" , más simple. | 2 | 2008-08-31 | 2018-09-18
62 | Rev.03 | Informes | Informes de Evidencias Debe decir "Inf. Evidencias", más simple. | 2 | 2008-08-31 | 2018-09-18
63 | Rev.03 | Informes | Validación de documentos La gráfica a generar mostrará las siguientes opciones: 1.-Documentos validados y en proceso (todos los temas) 2.-Documentos validados por tema y mostrar quién es el responsable del tema 3.-Documentos en proceso por tema y mostrar quién es el responsable del tema. | 2 | 2008-08-31
64 | Rev.03 | Informes | Evidencias La gráfica a generar mostrará las siguientes opciones: 1.-Evidencias validadas y en proceso (todos los temas) 2.-Evidencias validadas por tema y mostrar quién es el responsable del tema 3.-Evidencias en proceso por tema y mostrar quién es el responsable del tema. 4.-Evidencias en proceso por tema e indicar cuales son, Ejemplo: Tema 3, tiene 05 registros pendientes, que corresponde a 04 evidencias de reporte diario y 01 registro de reporte semanal. | 2 | 2008-08-31
74 | re.05 | cumplimiento | Evidencias En el listado principal, las columnas son las siguientes: Columna 1. No. Columna 2. Tema Columna 3. Registro Columa 4. Clave del documento. Columa 5. Fecha de la evidencia Columna 6. Adjuntar evidencia Columna 7. Fecha de registro columna 8. usuario columna 9. acción correctiva columna 10. Plan de acción. columna 11. Desviación columna 12. Validación | 1 | 2018-09-04 | 2018-09-10
74 | re.05 | cumplimiento | Evidencias Ajustar las medidas de las columna: 1. Reducir el tamaño de columna de validación (muy ancho para un botón) 2. Plan de acción 3. Acción correctiva 4. columnas de fecha | 3 | 2018-09-04 | 2018-09-10
75 | rev.06 | cumplimiento | Validación de Documento Cuando se registran observaciones en la validación de un documento, deben de ponerse en diferente color las que el responsable del documento y las del responsable del tema, de igual forma se debe de resaltar el marco donde escriben las observaciones. | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-10
76 | rev.06 | cumplimiento | Validación de documento Para el caso de desviación mayor debe haber un check box o herramienta que permita identificar que en determinado documento tiene una desviación Mayor. Para ello deberá enviar una notificación al representante de contrato para que lo atienda. El responsable del contrato deberá anotar en un recuadro sus acciones a realizar, incluso puede estar en el mismo apartado de "observaciones". Al registrar algo deberá de notificar al responsable del tema y del documento. El responsable del tema y documento validaran de acuerdo a lo indicado por el responsable del contrato. | 1 | 2018-09-04
78 | REV.07 | Vista general | Estandarizar formato de fechas Se requiere estandarizar el formato de fechas para todas las secciones donde aparezcan, por correo propuse usar las utilizadas en documento de entrada. (correo 6-sep-18) | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-10
79 | REV.07 | oficios | Informe Gerencial y seguimiento Debe de exportar el listado de los documentos de entrada, Los documentos que exportan deben salir con borde en la tabla, titulo con el nombre del módulo "Seguimiento a documentos de entrada"y la fecha en que se genera el documento. | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-14
80 | REV.07 | Vista general | Para registrar un Gantt 1.-En evidencias en la columna de " Plan de Acción", para registrar un plan esta el botón que dice "cargar programa" solo debe decir "Plan". 2.-En oficios / seguimiento, la columna de "Registrar programa", para registrar un programa solo dirá "Programa" 3.-En Pendientes / Registrar, la columna de "Registrar programa", para registrar un programa solo dirá "Programa" | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-18
81 | rev.07 | Pendientes | Registro de Pendientes (detalles) Crear una tabla de detalles, con ID, nombre de la tarea, responsable, Ponderado Programado, Porcentaje Realizado, Avance Total, Notas, archivo adjunto y estatus. Las notas deben ajustarse al tamaño de la celda. En el gantt, no se verá el avance, solo se pondrán las columnas de color de acuerdo al estatus: Sin iniciar_ Color verde claro actual, En proceso_Verde oscuro actual, suspendida_amarilla, Terminado_Azul Marino. | 1 | 2018-09-07
82 | rev.07 | Tareas | Empleados en tareas En lugar de empleados se debe llamar "Registros de Personal", el botón de agregar empleado debe decir "Agregar Personal". | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-10
83 | rev.07 | oficios | Empleados en oficios En lugar de empleados se debe llamar "Registros de Personal", el botón de agregar empleado debe decir "Agregar Personal". | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-10
84 | rev.07 | Catálogo | Empleados En lugar de empleados se debe llamar "Registros de Personal", el botón de agregar empleado debe decir "Agregar Personal". | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-10
85 | rev.07 | Permisos | El botón de agregar usuario, debe cambiarse a " Asignar credenciales" | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-10
86 | rev.07 | cumplimiento | Evidencias Verificar la hora de las notificaciones, en la prueba que hice en el sistema para el cliente indicaba hora diferente a la real en carga de evidencia y anotar acciones correctivas. | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-13
87 | rev.07 | Pendientes | Registrar tareas. Verificar el avance del gantt y el avance de la tabla, ya que no coinciden, verificado en el sistema para el cliente. | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-13
88 | rev.08 | Tareas | En el Menú principal el módulo de Control de tareas, ahora se llama "Control de Pendientes Especiales" y en el submodulo dirá " Registro de Pendientes". | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-11
89 | rev.08 | Permisos | Donde aparece la tabla para dar permiso, en sección usuario vienen dos opciones PERMISOS y Ajustes, este último debe decir "Cambiar contraseña". | 2 | 2018-09-10
90 | rev.08 | Vista general | Corregir el acceso al sistema, que se pueda ver todo el menú desde el inicio. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-11
91 | rev.08 | Permisos | No pude cambiar la contraseña de acceso, quise cambiar la contraseña de jdavila@enerin.mx a jdavila (sistema oficina), cambie la mia pero la de él con su cuenta no pude. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
92 | rev.08 | cumplimiento | Evidencias Cuando registrar una evidencia debe mandar una notificación al responsable del tema para validar la evidencias, No lo esta haciendo. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-11
93 | rev.08 | Informes | Consulta El estatus del tema cambiar de "Iniciado y no iniciado a "Activo e Inactivo" | 2 | 2018-09-10
94 | rev.08 | Vista general | Borrar los registros del catalogo de documentos, de los sistemas para el cliente y oficina, solo dejar el catalogo de temas y asignación temas requisito. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-13
95 | rev.08 | Permisos | En donde se cambia la contraseña, dice "Contraña". | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-11
96 | rev.09 | Permisos | Nuevamente no se selecciona en forma adecuada los módulos que puede ver un usuario, ejemplo yo tengo acceso a reportes y lo sigo viendo. | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-13
97 | rev.09 | cumplimiento | Validación de documentos Hay columnas que dicen "Resposable". | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-14
94 | rev.09 | Informes | Informe de evidencias 1.-No filtra. 2.-Los filtros deben ser por Nombre del registro, frecuencia y seleccionar rango de fechas de evidencia. | 2 | 2018-09-11 | 2018-09-17
95 | rev.11 | Permisos | Asignar credenciales Debe haber un filtro para buscar usuarios por medio del nombre | 3 | 2018-09-13
96 | rev.11 | Pendientes | En la sección de navegación debe decir " Registrar pendientes" y en visualización " Agregar" | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13
97 | rev.11 | Pendientes | Los documentos que exportan deben salir con borde en la tabla, titulo con el nombre del módulo "Control de pendientes especiales"y la fecha en que se genera el documento. | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13
98 | rev.12 | oficios | Documentos de salida Debe exportar a excel, se debe quitar la opción de exportar a word y pdf, para quedar estandarizado como seguimiento e informe gerencial. | 2 | 2018-09-14
99 | Rev.03 | Pendientes | Registro de pendientes Al igual la columna que dice "Tarea" ahora debe decir "Pendiente" La columna que dice "Responsable del Plan" solo quedará como "Responsable". | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-18
100 | re.04 | Informes | Validación de documentos La columna de archivos adjuntos no lo muestra. | 1 | 2018-09-17 | 2018-09-18
101 | rev.05 | Permisos | Asignación de fecha de actividad de los temas Tienen que tener dos estatus, activo e inactivo. La fecha de inicio del tema se puede cambiar tantas veces se requiera mientras no tenga una evidencia cargada. | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-20
102 | rev.15 | Vista general | En registro de personal, al dar click en agregar en el recuadro a llenar dice "Crear nuevo empleado, debe decir " Agregar nuevo Personal". Aplica para catálogo de informes, en oficios y en reportes. En todas estas pantallas donde dice Fecha de creación, poner acento en la palabra creación. La columna de nombre esta muy pequeña no se lee bien. | 3 | 2018-09-20
103 | rev.15 | Vista general | Correciones generales En oficios, en la pantalla de autoridad remitente debe poner acentos en: Descripción, Dirección, Teléfono y Extensión En cumplimiento, en el menú principal el modulo debe decir " Validación", le falta el acento. En cumplimiento/ Evidencias, poner acento a Acción correctiva, Plan de Acción, Desviación, Validación. Informes / Evidencias, poner acento en Desviación y Acción correctiva. | 3 | 2018-09-20
104 | rev.16 | Pendientes | El Gantt, en el encabezado de la tarea dice Nombre, debe decir "Descripción) y dice Encargado debe decir "Responsable". En la tabla detalle debe decir "Descripción de la Actividad" | 2 | 2018-09-21
105 | rev.16 | Vista general | El gantt, quedará será de la misma forma para Oficios y evidencias, dado que la funcionalidad fue mejorada. | 1 | 2018-09-21
106 | rev.16 | Informes | Inf. Documentos debe exportar. Inf. Validación, debe exportar. | 2 | 2018-09-21
Note on F4: Nivel 1 alto (Se tiene que hacer rápido nivel 2 medio (se tiene que hacer) nivel 3 bajo (se hará cuando se pueda)
Note on E9: Hug: Aparece la opción de borrar pero dice que hay un programa cargado y no hay nada.Incluso documentos sin responsable no se pueden borrar.
Note on H23: Hug: la consideor cerrada, dado que esta incluida en la fila 59 "informes de evidencias"

## Cuales deben exportar
No aplica
Si exporta
No aplica
No aplica | Si exporta
Si exporta | Si exporta
Pendiente
No aplica
No aplica
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Si exporta
No aplica
No aplica
No aplica
Pendiente
Si exporta
Si exporta

## contraseña
control de acceso
| local | oficina | cliente | muestra a clientes
usuario | hdelangel@enerin.mx | hdelangel@enerin.mx | admonhdelangel | hdelangel@enerin.mx
contraseña | hdelangel | hdelangel | elliot2010 | hdelangel